## Лист1
ГРАФИК
Производства работ по объекту: "Многоквартирный жилой дом
по ул. Шевченко-3 г-к Анапа" Секция 1, Секция 2, Секция 3, Паркинг 2022 год
10 февраля 2022
ООО СЗ "Главная строительная компания |  |  | Объём | Срок выполнения | 2022-01-01 |  | 2022-02-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-05-01
"Многоэтажный жилой дом по адресу: г-к Анапа, ул. Шевченко, 3" |  |  |  |  | Объём работ (факт) | % выполнения (факт) | Объём работ (факт) | % выполнения(факт) | Объём работ (факт) | % выполнения(факт) | Объём работ (факт) | % выполнения(факт) | Объём работ (факт) | % выполнения(факт)
Срок ввода в эксплуатацию (по ДДУ)
Срок передачи (по ДДУ)
Устройство конструкций ниже отм. 0,000 |  |  |  |  | БС 1,2,3,4,5+паркинг и ёмкость стоков л.в. | секции - 100% паркинг - 100% ёмкость - 50% | БС 1,2,3+паркинг и ёмкость стоков л.в. | 100% | БС 1,2,3+паркинг и ёмкость стоков л.в. |  | БС 1,2,3+паркинг и ёмкость стоков л.в. |  | БС 1,2,3+паркинг и ёмкость стоков л.в.
Монолитные конструкции выше отм. 0,000 |  |  | 14 эт |  | БС 1,2,3,4,5 | секции - 100% паркинг - 20% | БС 1,2,4 | 100% | БС 1,2,4 |  | БС 1,2,4 |  | БС 1,2,4
Каменная кладка стен и перегородок (%) |  |  | 15 эт |  | БС 1,2,3,4,5 + паркинг | секции - 98% паркинг - 0% | БС 1,2,3 + паркинг | секции -100 паркинг - 80 | БС 1,2,3 + паркинг |  | БС 1,2,3 + паркинг |  | БС 1,2,3 + паркинг
Монтаж кровли (кв.м, %) |  |  | кровля+паркинг |  | БС 1,2,3,4,5 + паркинг | Кровля - 95% пристройка - 0% паркинг - 0% | БС 1,2,3 + паркинг | кровля - 100% пристройка - 0% | БС 1,2,3 + паркинг | 100% | БС 1,2,3 + паркинг |  | БС 1,2,3 + паркинг
Электромонтажные работы |  |  | 15 эт |  | БС 1,2,3,4,5 + паркинг | прокладка каб. - 100% щиты - 30% | БС 1,2,3 + паркинг | прокладка каб. - 100% щиты - 50% | БС 1,2,3 + паркинг |  | БС 1,2,3 + паркинг | 100 | БС 1,2,3 + паркинг
Электромонтажные работы (Установка оборудования, %) |  |  |  |  | БС 1,2,3,4,5 + паркинг | 10% | БС 1,2,3 + паркинг | 20% | БС 1,2,3 + паркинг |  | БС 1,2,3 + паркинг | 100% | БС 1,2,3 + паркинг
Водоснабжение и канализация (%) |  |  | 15 эт |  | БС 1,2,3,4,5 + паркинг | 94% | БС 1,2,3 + паркинг | 100% | БС 1,2,3 + паркинг | 100% | БС 1,2,3 + паркинг |  | БС 1,2,3 + паркинг
Водоснабжение и канализация (счётчики) (%) |  |  | 15 эт |  | БС 1,2,3,4,5 + паркинг | 90% | БС 1,2,3 + паркинг | 90% | БС 1,2,3 + паркинг |  | БС 1,2,3 + паркинг |  | БС 1,2,3 + паркинг
Отопление (%) |  |  | 15 эт |  | БС 1,2,3,4,5 + паркинг | 75% | БС 1,2,3 + паркинг | 91% | БС 1,2,3 + паркинг |  | БС 1,2,3 + паркинг | 100% | БС 1,2,3 + паркинг
Вентиляция и дымоудаление (%) |  |  | 15 эт |  | БС 1,2,3,4,5 + паркинг | 94% | БС 1,2,3 + паркинг | 100% | БС 1,2,3 + паркинг | 100% | БС 1,2,3 + паркинг |  | БС 1,2,3 + паркинг
Вентиляция и дымоудаление (Оборудование) |  |  | кровля+паркинг |  | БС 1,2,3,4,5 + паркинг | Кровля - 100% Паркинг - 77 % | БС 1,2,3 + паркинг | 100% | БС 1,2,3 + паркинг |  | БС 1,2,3 + паркинг |  | БС 1,2,3 + паркинг
Слаботочные сети, АПС (%) |  |  | 15 эт |  | БС 1,2,3,4,5 + паркинг | 65% | БС 1,2,3 + паркинг | 92% | БС 1,2,3 + паркинг | 100% | БС 1,2,3 + паркинг |  | БС 1,2,3 + паркинг
Внутриплощадочные сети (теплоснабжение) (%) |  |  |  |  | БС 1,2,3,4,5 + паркинг | прокладка труб - 100% ИТП - 3% | БС 1,2,3 + паркинг | прокладка труб-100% ИТП - 10% | БС 1,2,3 + паркинг |  | БС 1,2,3 + паркинг |  | БС 1,2,3 + паркинг
Внутриплощадочные сети НВК (%) |  |  |  |  | БС 1,2,3,4,5 + паркинг | 70% | БС 1,2,3 + паркинг | 100% | БС 1,2,3 + паркинг |  | БС 1,2,3 + паркинг |  | БС 1,2,3 + паркинг
БКТП (кол-во, %) |  |  |  |  | БС 1,2,3,4,5 + паркинг | 1 шт - 100% | БС 1,2,3 + паркинг | 100% | БС 1,2,3 + паркинг |  | БС 1,2,3 + паркинг |  | БС 1,2,3 + паркинг
Монтаж окон (этажность, %) |  |  | 14 эт |  | БС 1,2,3,4,5 + паркинг | 2-13 - 100% 1,14 - 50% | БС 1,2,3 + паркинг | 2-13 - 100% 1,14 - 52% | БС 1,2,3 + паркинг |  | БС 1,2,3 + паркинг |  | БС 1,2,3 + паркинг
Внутренние отделочные работы (%) |  |  | 15 эт |  | БС 1,2,3,4,5 + паркинг | 30% | БС 1,2,3 + паркинг | 50% | БС 1,2,3 + паркинг | 70% | БС 1,2,3 + паркинг | 95% | БС 1,2,3 + паркинг | 100%
Монтаж дверей квартирных (%) |  |  | 14 эт |  | БС 1,2,3,4,5 + паркинг | 0% | БС 1,2,3 + паркинг | 0% | БС 1,2,3 + паркинг | 60% | БС 1,2,3 + паркинг | 100% | БС 1,2,3 + паркинг
Монтаж дверей входных групп (%) |  |  |  |  | БС 1,2,3,4,5 + паркинг | 0% | БС 1,2,3 + паркинг | 0% | БС 1,2,3 + паркинг | 100% | БС 1,2,3 + паркинг |  | БС 1,2,3 + паркинг
Монтаж дверей МОП (%) |  |  | 15 эт |  | БС 1,2,3,4,5 + паркинг | 0% | БС 1,2,3 + паркинг | 0% | БС 1,2,3 + паркинг | 100% | БС 1,2,3 + паркинг |  | БС 1,2,3 + паркинг
Монтаж лифтов. Пусконаладочные работы (%) |  |  |  |  | БС 1,2,3,4,5 + паркинг | 8% | БС 1,2,3 + паркинг | 12% | БС 1,2,3 + паркинг |  | БС 1,2,3 + паркинг |  | БС 1,2,3 + паркинг | 100%
Благоустройство (площадки) (%) | [5 empty] | 3% |  | 7% |  | 10% |  | 80% |  | 100%
Малые архитектурные формы (%) | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
Срок ввода в эксплуатацию (запланирован) |  |  |  | 4 квартал 2022
Проверка конструкций ниже отм. 0,000 (ГСН) |  |  |  | 2022-04-05
проверка конструкций выше отм. 0,000 (ГСН) |  |  |  | 2022-04-20
проверка сетей (ГСН) |  |  |  | 2022-05-18
Итоговая проверка (ГСН) |  |  |  | 2022-05-24